- Паспорт Программы развития

| Наименование | Содержание |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Полное наименование образовательной организации | Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Общеобразовательная школа для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья №10 города Асино Томской области» |  |  |
| Документы, послужившие основанием для разработки программы развития | - Конвенция о правах ребенка. - Конвенция о правах инвалидов. - Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». - ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1598). - ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1599). - Паспорт федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». - Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20). - Устав школы. |  |  |
| Сведения о разработчиках | Рабочая группа: Лихачева Анна Антоновна, директор школы; Драчук Наталья Викторовна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе; Киселева Светлана Викторовна, заместитель директора по коррекционной работе; Зезюля Светлана Александровна, заместитель директора по АХЧ; Ващенко Зоя Ивановна, руководитель МО начальных классов; Пугачева Наталья Анатольевна, руководитель МО учителей-предметников; Денисов Геннадий Алексеевич, учитель трудового обучения; Якунин Сергей Петрович, учитель трудового обучения; Давыдова Вероника Валерьевна, педагог-логопед |  |  |
| Цель | Создание современных условий для обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ, инвалидностью через обновление инфраструктуры школы, изменение содержания и повышение качества образовательного процесса. |  |  |
| Комплексные задачи программы развития | - Совершенствовать материально-техническую базу школы путем оснащения и обновления оборудования: - учебных мастерских для реализации предметной области «Технология» по внедрению программ трудового и профессионально-трудового обучения по востребованным на рынке труда профессиям; - помещений психолого-педагогического сопровождения и коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью (кабинеты: педагога-психолога, учителя-логопеда). - Разработать и внедрить современные программы трудового и профессионального обучения в соответствии с ФГОС. - Ввести в школьную практику системы профессиональных проб и различных методик профессиональных ориентаций. - Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение и коррекционную работу с обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью. - Совершенствовать внеурочную деятельность, дополнительное образование, профориентационную работу с обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью. - Развивать сетевое взаимодействие в рамках обеспечения профессионального образования между школой и учреждениями СПО. - Организовать работу по повышению квалификации педагогических работников с учетом обновленного материально-технического оборудования в рамках реализации программ профориентационной направленности. |  |  |
| Основные направления развития образовательной организации | - Обновление содержания образования по адаптированным образовательным программам: - предметной области «Технология» (современных программ трудового и профессионально-трудового обучения); - адаптированным дополнительным образовательным программам; - программ по внеурочной деятельности. - Обеспечение условий для организации коррекционно- развивающей работы с детьми с ОВЗ, инвалидностью. - Повышение квалификации управленческих и педагогических кадров образовательного учреждения. - Совершенствование работы в рамках сетевого сотрудничества с дошкольными образовательными организациями и организациями СПО по программе: «Ступени: детский сад-школа-СПО». |  |  |
| Период реализации | Срок реализации: 2022-2025 уч. год |  |  |
| Порядок финансирования программы развития | Субсидия из федерального бюджета на реализацию федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»; региональный бюджет; местный бюджет |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели успешности | - Обновление содержания образования по адаптированным образовательным программам: - предметной области «Технология» (современных программ трудового и профессионально-трудового обучения); - адаптированным дополнительным общеобразовательным программам; - Численность обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью, получающих образование по адаптированным основным общеобразовательным программам с использованием обновленной материально- технической базы, от общего числа обучающихся (человек). - Численность обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью, получающих образование по адаптированным дополнительным общеобразовательным программам с использованием обновленной материально- технической базы, от общего числа обучающихся (человек). - Численность обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью, продолживших после окончания школы обучение по основным программам профессионального обучения (человек). - Совершенствование коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, с инвалидностью: - Увеличение доли охвата обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью, охваченных психолого-педагогическим сопровождением с использованием обновлённой материально-технической базы от общего числа обучающихся к 2025 году (человек). - Увеличение доли охвата обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью, получающих образование по специальной индивидуальной программе развития (СИПР), с использованием обновленной материально-технической базы, от общего числа обучающихся в 2025 году (человек). - Увеличение доли охвата обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью, продолживших обучение в СПО находящихся на сопровождении и получающих образование по СИПР, от общего количества выпускников (человек). - Численность педагогических работников, повысивших квалификацию в части реализации адаптированных основных общеобразовательных и адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью с использованием обновленной материально- технической базы, от общего числа педагогических работников (человек). IV. Сетевое сотрудничество с дошкольными образовательными организациями и организациями СПО по программе: «Ступени: детский сад-школа-СПО». - Сетевое взаимодействие с общественными организациями, предприятиями, социальными партнерами. - Число профилей предметной области «Технология» и программ дополнительного образования с учетом расширения социальных связей: № п/п; Специальность; Предметная область «Технология» профиль; Программа дополнительного образования. 1; Столяр-плотник; «Столярное дело». 2; Печатник плоской печати (открытки, брошюры); «Мой офис» (Печатник плоской печати). 3; Швея, портной; «Швейное дело». 4; Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин (обслуживание компьютеров, настройки, настройки в программах) («Оператор ЭВМ», «Мой офис»); «Моделирование. Робототехника» «Оператор ЭВМ» «Студия анимации» «Фотостудия». 5; Подсобный рабочий, младший обслуживающий персонал; «Домоводство». - Доля обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью, охваченных психолого-педагогическим сопровождением и продолживших реабилитацию и интеграцию после окончания школы в общественных организациях «Лучики», реабилитационных центрах (%). - Доля обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью, получающих образование по специальной индивидуальной программе развития (СИПР), продолживших реабилитацию и интеграцию после окончания школы в общественных организациях «Лучики», реабилитационных центрах (%) |  |
| Ожидаемые результаты реализации программы развития |  | - Усовершенствована материально-техническая база школы путем оснащения и обновления: - учебных мастерских «Столярное дело» и «Швейное дело» для реализации предметной области «Технология»; - в том числе для вновь введенного профиля трудового обучения «Рабочий по обслуживанию здания»; - оборудования для реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ по направлениям: «Моделирование. Робототехника», «Студия анимации», «Домоводство», «Оператор ЭВМ», «Мой офис (печатник плоской печати)», «Фотостудия»; - помещений психолого-педагогического сопровождения и коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью (кабинет учителя-логопеда). - Обновлены рабочие программы предметной области «Технология», программы дополнительного образования, и психолого-педагогического сопровождения. - 100% педагогических работников, повысили квалификацию в части реализации адаптированных основных общеобразовательных и адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью с использованием обновленной материально- технической базы. - Увеличение доли родителей, вовлеченных в совместную деятельность по реализации адаптированных общеобразовательных программ, адаптированных дополнительных общеобразовательных программ (человек). - Увеличение доли родителей, удовлетворенных деятельностью ОУ, обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью, получающих образование по адаптированным основным общеобразовательным и адаптированным дополнительным общеобразовательным программ использованием обновленной материально-технической базы, от общего числа родителей (человек). - Увеличение доли призеров конкурсов от числа участников декоративно-прикладного, художественного творчества и профессионального чемпионата «Абилимпикс» для людей с ОВЗ, с инвалидностью. - Создан банк данных методических разработок и статей по реализации предметных и коррекционных областей. - Введены в школьную практику системы профессиональных проб и различных методик профессиональных ориентаций. - Создано современное образовательное пространство, направленное на развитие коррекционно-развивающего и профессионального образования детей с ОВЗ, с инвалидностью. - Разработаны информационные пособия для родителей по вопросам развития, коррекции, реабилитации, воспитания, обучения для детей с особыми образовательными потребностями. |  |

| Контроль реализации | Вид контроля | На что направлен контроль | Место отчета | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мониторинг | Контроль за реализацией направлений | Управляющий совет, заседании Родительского Совета школы | 1 раз в год |
|  |  | Контроль за исполнением целевых индикаторов | Педагогический совет | 1 раз в четверть |
|  |  | Контроль выполнения запланированных мероприятий | Совещание при директоре | 1 раз в месяц |
|  | В качестве контроля реализации Программы развития применяется мониторинг исследований, направленный на достижение реализации направлений, целевых индикаторов, запланированных мероприятий |  |  |  |

3. Информационная справка о школе

Общие сведения о школе

Полное наименование в соответствии с Уставом и свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц:

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Общеобразовательная школа для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья № 10 города Асино Томской области»

Адрес: 636843, Томская область, город Асино, ул. им. Ю.Гагарина, 1

Телефон: 8 (38241)28195

Факс: 8 (38241)28169

E-mail:   school-10@asino.gov70.ru

Год основания: 1979

Учредитель: Управление образования Администрации Асиновского района

Действующая лицензия № 1868 от 12.01.2017

Характеристика обучающихся.

Количественный состав:

В 2021-2022 учебном году в школе обучается 101 учащийся:

44 человека - в начальной школе

57 человек - в основной школе

Категории обучающихся (на основании заключений психолого-медико-педагогической  комиссии)

| Наименование категории | Учебный год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
| С легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | 78 | 74 | 71 |
| С умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью | 16 | 21 | 18 |
| С РАС | 11 | 9 | 12 |
| Из них: |  |  |  |
| Обучающиеся по СИПР | 42 | 45 | 46 |
| Обучающиеся на домашнем обучении | 8 | 11 | 12 |
| Всего | 105 | 104 | 101 |

Организационно-педагогические условия

Образовательная деятельность в школе осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.09.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1598), ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1599), СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Организация образовательного процесса в школе регламентируется циклограммой образовательного учреждения, учебным планом, календарным планом- графиком учебного времени и расписанием занятий. Учебные занятия организуются в первую смену по 5-ти дневной учебной неделе с 8.30-15.20.

Содержание образования осуществляется:

- адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с легкой степенью УО (ИН) вариант 1;

- адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с умеренной и тяжелой УО (ИН) вариант 2, на основе которой школа разрабатывает СИПР (специальную индивидуальную программу развития);

- адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с                                 расстройствами аутистического спектра (вариант 8.4);

- адаптированные программы дополнительного образования «Музыкальные нотки», «Волшебные кисточки», «Радуга творчества»;

- программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5- 9 кл./Под редакцией доктора педагогических наук В.В.Воронковой. - М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС.

Коррекционно-развивающая работа

Коррекционно-развивающая работа по ФГОС в школе имеет непрерывный характер и проводится в течение всего учебно-воспитательного процесса. Педагогический коллектив ориентирован на формирование и развитие у обучающихся: академического компонента (предметно-ориентированные знания, умения, навыки), жизненных компетенций (социально-ориентированные навыки). Формирование навыков осуществляется как в урочной, так и во внеурочной деятельности.

Одним из основных условий организации образовательного процесса для обучающихся с интеллектуальной недостаточностью является учет индивидуальных образовательных потребностей и возможностей каждого учащегося школы. Для этого в школе создан ПП -консилиум, в рамках которого проводится комплексное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся.

Приоритетным направлением обучения в МКОУ «ОШ ОВЗ №10 города Асино» является трудовая подготовка. Трудовое обучение школьников с интеллектуальными нарушениями способствует развитию их восприятия, мышления, играет большую роль в деле воспитания, является основным средством коррекции, а также решает задачу профессиональной подготовки. Трудовое обучение в школе организовано по следующим направлениям подготовки:

| Направления подготовки | Программы | Классы |
| --- | --- | --- |
| Предметная область «Технология» | Ручной труд | 1-4 классы |
|  | Профильный труд «Швейное дело», «Столярное дело» | 5,6 классы |
| Образовательная область «Профессионально-трудовое обучение» | Швейное дело Столярное дело | 7-9 классы |

Дополнительное образование детей представлено общеразвивающими программами дополнительного образования художественного направления. По программам дополнительного образования занимаются 75% обучающихся школы. Занятия помогают детям преодолевать трудности в коммуникации, приобретении начальных профессиональных навыков, в социализации и интеграции в общество.

Организация профориентационной работы в школе является важным направлением в структуре учебно-воспитательной работы. С целью создания условий для обеспечения ранней профориентации обучающихся в школе реализуется программа по профориентации «В мире профессий». Ежегодно классными руководителями и воспитателями планируются мероприятия по профориентации, которые отражены в воспитательных планах.

Участие обучающихся в конкурсах и олимпиадах (всероссийский, региональный, межрегиональный уровень)

Взаимодействие с социумом (партнерство).

Единая воспитательная окружающая среда предполагает объединение детей, педагогов, родителей и общественности. Взаимодействие с социумом осуществляется через общественный Совет школы, Родительский Совет школы, школьный Совет по профилактике правонарушений.

В рамках учебно-воспитательного процесса совершенствуется сетевое взаимодействие. Благодаря данному партнёрству школа расширяет границы образовательного пространства, обеспечивая вариативность и доступность адаптированных общеобразовательных программ. Сотрудничество с ОГБПОУ «Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса» позволяет простроить работу по преемственности между уровнями образования. Партнерские связи помогают  адаптировать, социализировать и готовить выпускников к дальнейшей жизни.

Кадровые условия.

Педагогический коллектив школы в 2021-2022 учебном году насчитывает 24 педагогических работника. Высшее образование имеют 20 человек (91%), среднее профессиональное образование – 2 человека. Высшую категорию имеют 5 педагогов (21 %), первую – 10 (42 %).  Четыре педагога имеют дефектологическое образование. 100 % педагогов прошли курсы повышения квалификации в соответствии с ФГОС УО (ИН).

- Анализ материально-технического обеспечения образовательного процесса в части мастерских для реализации предметной области «Технология», кабинетов психолого-педагогического сопровождения и коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью.

Развитие материально-технической базы школы - одно из главных направлений работы образовательной организации, обеспечивающей качественное ведение образовательной деятельности в части практической направленности обучения по ориентированному профессиональному образованию.

Образовательный процесс осуществляется в 1 здании. Учреждение имеет необходимые мастерские и специальные кабинеты.

В здании МКОУ «ОШ ОВЗ №10 города Асино» оборудованы 3 мастерские (2 столярных, швейное дело), кабинет педагога-психолога, кабинет учителя-логопеда.

Учреждение обеспечено учебной литературой – 100%.

Анализ материально-технического обеспечения образовательного процесса в части оборудования мастерских для реализации предметной области «Технология» и кабинетов коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью представлен в           учреждении следующим образом:

| № п/п | Наименование кабинета | количество | Перечень основного оборудования | количество оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Столярная мастерская | 2 | Станок сверлильный Станок токарный «Корвет» Станок лазерно-граверовальный Тисы слесарные Шуруповерт | 1 1 1 2 2 |
| 2. | Швейное дело | 1 | Машина швейная «Ямата» Оверлок «Ягуар» Утюг Машина вышивальная «Брайзер» | 3 1 1 1 |
| 4. | Кабинет учителя- логопеда | 1 | Компьютер Принтер | 1 1 |

С целью создания современных условий для обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью через обновление инфраструктуры школы, изменения содержания и повышения качества образовательного процесса, 14 декабря 2021 года для определения актуального состояния материально-технического обеспечения организации с целью формирования перечня закупаемого оборудования и средств обучения и воспитания был проведен мониторинг материально-технической базы учреждения, в части оборудования мастерских (столярная,          швейная) для реализации предметной области «Технология» и помещений психолого-педагогического сопровождения и коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью (кабинет учителя-логопеда).

В ходе проведенного мониторинга материально-технического обеспечения образовательного процесса в части оборудования мастерских для реализации предметной области «Технология» было выявлено следующее. Столярные мастерские оснащена минимально необходимым оборудованием. В них имеются станок токарный по дереву, верстаки, станок сверлильный, станок лазерно-граверовальный, шуруповерты, ручные инструменты. Имеются 2 ноутбука. В мастерской «Швейное дело» имеется бытовая швейная вышивальная машина «Брайзер», машины швейные «Юмата», оверлок «Ягуар» и утюг. Также имеются столы и стулья, тумбы, несколько шкафов и стеллажей – мебель стандартная, специально не предназначенная для размещения в кабинете для столярных или швейных работ. В швейной мастерской имеется компьютер, проектор.

В кабинетах, предназначенных для проведения коррекционной работы учителя-логопеда имеются столы и стулья, шкаф, стеллаж. Данный кабинет оборудован компьютером, принтером для черно-белой печати.

Проведенный мониторинг показал, что для реализации национального проекта «Образование» в школе необходимо открыть и реализовать новые направления, расширяющие возможности обучающихся в вопросах профессионального самоопределения, трудовой подготовки и, соответственно, получения в дальнейшем профессионального образования в системе СПО, востребованного в настоящее время и обозримом будущем на рынке труда. Работа в новых направлениях требует оборудования, соответствующего современным требованиям.

На сегодняшний день имеющееся оборудование технологически устарело. Исходя из ситуации, было принято решение осуществлять учебно-воспитательный процесс в соответствии с программой в каждом из указанных кабинетов в первую половину дня, а программы внеурочной деятельности и дополнительного образования осуществлять во вторую половину дня. Также необходима замена школьной мебели, рабочего места учителя с учетом новых СанПиНов.

В ходе анализа материально-технической базы было установлено, что имеющийся учебно-дидактический материал (счетный, демонстрационный и раздаточный материал, дидактические пособия (для развития мелкой моторики, речевого дыхания, связной речи и т.д.), дидактический материал для развития познавательной деятельности и т.д.) устарел, потерял свою актуальность в современных образовательных условиях, не учитывает специфику работы с детьми с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. Ежегодно в школу приходит все больший процент обучающихся с тяжёлыми, множественными нарушениями, их количество растет. В силу психофизических особенностей таких обучающихся , и увеличения их  числа  возникла необходимость в приобретении оборудования, пособий и материалов для данной категории детей На сегодняшний день в рамках предметной области «Технология» в школе реализуется следующие направления: «Столярное дело» и «Швейное дело». При этом, учитывая сложившуюся ситуацию на рынке труда, изучив уровень востребованности профессий, доступных к освоению нашим обучающимся, планируется расширить список предлагаемых направлений:

| № п/п | Специальность | Предметная область «Технология» профиль | Программа дополнительного образования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Столяр-плотник | «Столярное дело» |  |
| 2 | Печатник плоской печати (открытки, брошюры) | Профильный труд | «Мой офис» (печатник плоской печати) |
| 3 | Швея, портной | «Швейное дело» |  |
| 4 | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин (обслуживание компьютеров, настройки, настройки в программах) («Оператор ЭВМ», «Мой офис») | Информационно-технологический профиль | «Моделирование. Робототехника» «Оператор ЭВМ» «Студия анимации» «Фотостудия» |
| 5 | Подсобный рабочий, младший обслуживающий персонал | «Домоводство» |  |

Это позволит нашим ученикам в дальнейшем получить свою первую специальность, востребованную у будущих работодателей, а также более качественно подготовить наших учеников к активной общественно полезной деятельности (в соответствии с их возможностями), к взаимодействию с окружающими в различных видах деятельности, к наиболее полному освоению социальных ролей, к результативной интеграции в социальную и профессиональную среду.

Анализ материально-технической базы в части предметной области «Технология» и коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью показывает отсутствие высокотехнологического оборудования, соответствующее современным требованиям для развития практических мероприятий и направлений по профессиональному самоопределению в соответствии с индивидуально – психологическими особенностями и возможностями обучающихся.

Таким образом, для получения профессионально-трудовой подготовки и дальнейшего профессионального обучения выпускников по специальностям в системе СПО, учреждению необходимо обновить и пополнить материально-техническую базу мастерских по предметной области «Технология» («Столярное дело», «Швейное дело»), создать материально-техническую базу мастерской по предметной области «Технология» («Рабочий по обслуживанию здания»; «Домоводство»,); создать условия для реализации  программ дополнительного образования: («Моделирование. Робототехника», «Студия анимации», «Фотостудия», «Печатник плоской печати», «Оператор ЭВМ», «Мой офис»)

Вывод: Благодаря обновлению материально-технической базы, изменению содержания образования по адаптированным образовательным программам: предметной  области «Технология» (современных программ трудового и профессионально-трудового обучения), адаптированным дополнительным общеобразовательным программам, произойдет расширение сети взаимодействия с техникумами, предприятиями, организациями дополнительного образования и социальными партнерами, что позволит успешнее адаптировать выпускников школы к дальнейшей успешной жизни.

- Основания для разработки Программы развития, отражающие анализ внутренних и

внешних факторов развития организации с указанием сильных и слабых сторон.

Программа развития муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Общеобразовательная школа для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья №10 города Асино Томской области» составлена на период с 2022 по 2025 год с учетом        индивидуальных особенностей функционирования, изменения инфраструктуры организации, приобретения современного оборудования, введения новых профилей трудового и профессионально-трудового обучения по предметной области «Технология», обеспечение психолого-педагогического сопровождения и дополнительного образования и внеурочной деятельности.

Основанием для разработки Программы развития и соответственно участие в региональном проекте «Современная школа» национального проекта «Образования» стала необходимость решения ряда существующих задач.

Современные требования к образованию детей с ОВЗ определяет необходимость обновления содержания, в том числе предметной области «Технология», технологий образования, обеспечения новых образовательных результатов, создание современной здоровьесберегающей среды, расширение социального партнерства, совершенствование внеурочной деятельности и дополнительного образования, повышения квалификации педагогических работников в соответствии с требованиями ФГОС УО (ИН).

Меняется рынок профессий, активно развиваются направления по профессиональному самоопределению по приоритетным направлениям Томской области, робототехнике, научно-техническому творчеству, возможности цифровых платформ в онлайн, офлайн пространствах,  в силу психофизических особенностей выпускнику с УО (ИН) очень сложно ориентироваться в условиях современного рынка труда, поэтому встает вопрос о необходимости погружения детей в систему организационно-методических и практических мероприятий по профессиональному самоопределению в соответствии с индивидуально-психологические особенностями и возможностями.

Ниже в таблице представлен анализ сильных и слабых сторон нашей школы и   оценка перспектив развития.

| Оценка актуального состояния внутреннего потенциала |  | Оценка перспектив развития с учетом изменения внешних факторов |  |
| --- | --- | --- | --- |
| сильные стороны | слабые стороны | благоприятные возможности | риски |
| - Обновление содержания образования по адаптированным общеобразовательным программам для обучающихся с УО(ИН), адаптированных дополнительных общеобразовательных программ |  |  |  |
| Реализуются адаптированные общеобразовательные программы, программы дополнительного образования по художественному направлению, которые размещены на портале персонифицированного дополнительного образования | Недостаточное техническое оснащение современным оборудованием для проведения занятий предметной области «Технология» и дополнительного образования Ограниченное пространство для проведения занятий дополнительного образования | Разработка и внедрение новых программ предметной области «Технология» дополнительного образования. Увеличение охвата детей занятых дополнительным образованием Совершенствование и разнообразие форм и методов работы учителей трудового обучения, педагогов дополнительного образования по реализации программ и развития творческих способностей ребенка с ОВЗ и детей с инвалидностью | Увеличение контингента учащихся с ТМНР |
| В школе созданы условия предпрофессиональной подготовки учащихся по программам «Швейное дело», «Столярное дело», с последующим поступлением в ОГБПОУ «Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса» | Ограниченное пространство для проведения занятий Ограниченное количество профессий, которые могут освоить дети - инвалиды как с легкой, так и с умеренной и тяжелой УО | С целью дальнейшего обучения по программам профессиональной подготовки и профессиональному самоопределению в школа дооснащена профилями трудовой подготовки: «Столярное дело», «Швейное дело», Внедрение нового профиля «Рабочий по обслуживанию здания» | Недостаточная готовность учреждений профессионального образования к индивидуализации образовательных маршрутов (разработке адаптированных общеобразовательных программ профессиональной подготовки) Необеспеченность социального сопровождения выпускников школы на период адаптации при трудоустройстве и в процессе трудовой профессиональной деятельности. Не ориентированность рынка труда региона на особенности (компетенции) детей с ментальными нарушениями |
| II. Обеспечение для организации коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, с инвалидностью |  |  |  |
| Организация коррекционно-развивающего обучения | В перспективе участие в мероприятиях Федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образования» с целью обновления материально-технической базы | С 2022 года МКОУ «ОШ ОВЗ №10 города Асино» участник мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образования», направленного на поддержку образования обучающихся с ОВЗ | Нет |
| Наличие кабинета учителя-логопеда | Недостаточный уровень материально- технической базы для проведения диагностики актуального развития ребенка, индивидуальных и групповых коррекционно- развивающих занятий | Созданы необходимые условия для коррекции нарушений развития, оказания логопедической помощи на основе педагогических подходов. Приобретено современное коррекционно - развивающее оборудование для проведения ранней диагностики и коррекционно- развивающей работы. Проведен текущий ремонт помещений в рамках реализации проекта «Доброшкола» | Нет |
| Опыт работы школы в реализации АООП для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью (СИПР, дети с РАС) | Увеличение количества детей с ТМНР | Составление индивидуального расписания по СИПР | Нет возможности открыть новые кабинеты |
| Наличие службы психолого- педагогического сопровождения | Недостаточная компетентность родителей о состоянии психофизиологических особенностей детей с ОВЗ, а также о преимуществах коррекционного обучения | Вариативность реализуемых образовательных программ и индивидуальных маршрутов обучающихся в соответствии с ФГОС УО(ИН) | Увеличение количества детей с сочетанными нарушениями развития (стойкое нарушение функции речи) |
| Взаимодействие с учреждениями системы дополнительного образования и культуры. Воспитательная работа и дополнительное образование детей через использование возможностей учреждений социального партнерства | Социальные партнеры недостаточно готовы адаптировать программы и взаимодействовать с учащимися с ОВЗ | Совершенствование и разнообразие форм и методов работы педагогов дополнительного образования по реализации программ и развития творческих способностей детей с ОВЗ и инвалидностью | В связи с психофизическими особенностями не все учащиеся охвачены дополнительным образованием |
| Практика работы с обучающимися с ТМНР | Недостаточность/ отсутствие современного оборудования, учебно- методического и дидактического обеспечения для реализации образовательного процесса, коррекционно- развивающей работы, внеурочной деятельности (дополнительного образования) | Активная позиция общественно-деловых сообществ и родительской общественности | Отсутствие нормативных оснований для обеспечения разных видов трудовой, социальной занятости работников с тяжелыми нарушениями развития |
| Наличие АООП УО (ИН), программ дополнительного образования. | Отсутствие программ, реализуемых в сетевой форме | Разработаны и введены программы в соответствии с профилями трудового обучения: Домоводство»; «Моделирование. Робототехника»; «Студия анимации», «Печатник плоской печати», «Фотостудия», «Оператор ЭВМ» | Нет |
| III. Повышение квалификации управленческих и педагогических кадров образовательного учреждения |  |  |  |
| Готовность педагогического коллектива к инновационному режиму работы | Отсутствие руководителя по научно- методической работе. Потребность в специалистах в соответствии с требованиями ФГОС | Количество педагогов имеющий опыт работы с детьми с ОВЗ и квалификационную категорию. Непрерывное образование (форумы, посещение обучающих семинаров, переподготовка, курсы повышения квалификации и т.д.). Участие в конкурсных мероприятиях, Направленных на развитие профессионального мастерства педагогических работников в соответствии с национальной системой учительского роста. Обобщение и распространение передового педагогического опыта на уровне школы, региона | Дефицит кадров |
| Кадровое обеспечение деятельности образовательной организации | Трудности принятия молодыми и вновь прибывшими педагогическими работниками детей с особенностями в развитии | Увеличена доля молодых педагогов со стажем до 3 лет в педагогическом коллективе | Отсутствие подготовленных молодых педагогических кадров |
| Существующий опыт работы в рамках стажировочной площадки | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников | Позитивный имидж школы в городе и регионе. Создан банк данных методических разработок и статей по реализации предметных и коррекционных областей | Нет |
| IV. Совершенствование сетевого взаимодействия в рамках обеспечения профессионального образования между школой и учреждениями СПО |  |  |  |
| Опыт работы школы по сетевому взаимодействию с дошкольными ОО и организациями СПО в учебно-воспитательном процессе через реализацию программы «Ступени: детский сад-школа-СПО» | Настороженное отношение родителей к внедрению новых технологий в обучении | Заинтересованность родительской общественности в положительных изменениях в школьной среде. Внедрены в практическую деятельность формы сетевого взаимодействия. Разработаны информационные пособия по вопросам развития, коррекции, реабилитации воспитания, обучения с детьми с особыми образовательными потребностями | Нет |

- Основные направления развития организации

На основе проведенного проблемно-ориентированного анализа и в соответствии с поставленными задачами, определены основные направления реализации Программы развития:

- Обновление содержания образования по адаптированным образовательным программам:

- предметной	области «Технология» (современных программ трудового и профессионально-трудового обучения);

- адаптированным дополнительным общеобразовательным программам.

- Обеспечение условий для организации коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, инвалидностью.

- Повышение	квалификации управленческих и педагогических кадров образовательного учреждения.

- Совершенствование сетевого взаимодействия. Активизация членов педагогического коллектива в области разработки и использования педагогических инноваций в рамках работы школы как ресурсного центра.

- Прохождение курсовой переподготовки членами педагогического коллектива один раз в 3 года, получение дефектологического образования.

- Развитие творческого и инновационного потенциала педагогов через участие в научно-методической и исследовательской деятельности.

- Совершенствование содержания воспитательной работы с учащимися, имеющими различную степень дефекта.

- Для качественного отслеживания результатов воспитательной работы совершенствовать систему мониторинга воспитательного процесса.

- Комплексный подход и долговременная система коррекционно-образовательной работы с учащимися.

- Коррекция интеллектуального уровня детей с особенностями в развитии через усиление коррекционной направленности воспитательных мероприятий.

- Коррекция поведенческих и коммуникативных навыков учащихся путем совершенствования коррекционно-воспитательной работы, использование передовых коррекционных технологий.

- Организация коррекционной работы с использованием новейшего оборудования.

- Усовершенствование образовательного пространства путем создания условий по программе «Доступная среда».

- Создание условий для формирования у обучающихся ценностного отношение к вопросам, касающихся здорового и безопасного образа жизни.

- Применение всех возможных мер по предупреждению заболеваемости, сочетанию медицинского обеспечения с коррекционно-педагогическими мероприятиями.

- Использование специального оборудования для коррекции имеющихся ограничений здоровья обучающихся.

- Организация психолого-педагогического сопровождения учащихся через социально-психологическую службу, психолого-медико-педагогический консилиум и ТПМПК.

- Организация психолого-педагогического сопровождения при участии всех педагогов, работающих с ребенком, а также родителей.

- Реализация программы по профилактике совершения правонарушений несовершеннолетними.

- Мероприятия по реализации Программы развития с указанием поставленных задач, соответствующих мероприятий, сроков их проведения, ответственных лиц и ожидаемых результатов

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Результат | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Обновление содержания образования по адаптированным образовательным программам: предметной области «Технология» (современных программ трудового и профессионально- трудового обучения); адаптированным дополнительным образовательным программам |  |  |  |  |
| 1 | Ознакомление коллектива школы с нормативными правовыми документами федерального, регионального, муниципального уровней в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | Директор школы | октябрь 2021г. | Педагогический совет | + |
| 2 | Создание рабочей группы по реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью для проведения аналитической работы и подготовки основных мероприятий в рамках реализации проекта «Доброшкола» | Директор школы | ноябрь 2021 г. | Приказ о создании рабочей группы | + |
| 3 | Проведение мониторинга состояния материально- технической базы организации, в части помещений/мастерских для реализации предметной области «Технологии», внеурочной деятельности, дополнительного образования и кабинетов коррекционной работы с обучающимися | Заместитель директора по УВР, заместитель директора по АХЧ | декабрь - январь 2022 г. | Аналитическая справка | + |
| 4 | Выбор помещений, составление проектно- сметной документации, ремонт помещений для реализации адаптированных общеобразовательных программ предметной области «Технология», внеурочной деятельности, дополнительного образования | Директор школы, заместители директора по АХЧ, УВР, КР | декабрь 2021г. - август 2022г. | Помещения приведены в соответствии с брендбуком |  |
| 5 | Разработка и оформление инфраструктурного листа в соответствии с Методическими рекомендациями по материально- техническому оснащению и обновлению содержания образования в отдельных общеобразовательных организациях в 2022 году | Директор школы, заместители директора по АХЧ, УВР, КР | декабрь 2021 г. | Согласован инфраструктурный лист | + |
| 6 | Подготовка конкурсной документации для проведения процедуры торгов на приобретение оборудования для обновленных помещений и кабинетов специалистов | Рабочая группа, бухгалтер | до 15.03. 2022 г. | Размещено в Единой информационной системе извещений об осуществлении закупок |  |
| 7 | Приобретение современного оборудования в соответствии с инфраструктурным листом | Директор, зам. дир. по АХЧ, бухгалтер | март-август 2022 г. | Оборудование в соответствии с инфраструктурным листом получено и установлено |  |
| 8 | Разработка дизайн - проекта кабинетов, в которых планируется проведение обновления оборудования | Директор, зам. дир. по АХЧ, педагоги | до 29.03. 2022 г. | Согласованный дизайн - проект |  |
| 9 | Организация сетевого взаимодействия с СПО для реализации программ предметной области «Технология», внеурочной деятельности, дополнительного образования | Директор, заместители директора | январь 2022 г. - декабрь 2025г. | Заключены договоры о сетевом взаимодействии. Деятельность организована |  |
| 10 | Обновление адаптированных общеобразовательных программ предметной области «Технология», внеурочной деятельности, дополнительного образования | Заместители директора по УВР, КР, руководители методических объединений, педагоги | апрель – май 2022 г. | Программы обновлены |  |
| 11 | Организация социального партнерства, направленного на расширение кругозора учащихся, формирование социальных компетенций («Бизнес-инкубатор», ЦТДМ, ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Асиновского района») | Директор, Заместители директора по УВР, КР | январь 2021г. - декабрь 2024 г. | Договоры с партнерами заключены, деятельность организована |  |
| 12 | Разработка учебного плана на 2022-2023 уч. год (далее ежегодно) с учетом внедрения в образовательный процесс обновленных и новых адаптированных общеобразовательных программ предметной области «Технология», программ внеурочной деятельности, дополнительного образования | Директор, заместители директора | май-июнь 2022 г. | Утверждены учебные планы |  |
| 13 | Проведение диагностических мероприятий: мониторинг базовых учебных действий (БУД); проведение контрольных работ по предметам с обучающимися 2-9 классов; проведение первичной, промежуточной и итоговой диагностики обучающихся по СИПР; проведение промежуточной аттестации по всем предметам 2-8 классах; проведение итоговой аттестации в 9-х классах; проведение мониторинга по внеурочной деятельности; анализ динамики предметных результатов и личностных достижений учащихся | Заместители директора | постоянно согласно плану | Аналитические справки по итогам мониторинга |  |
| 14 | Разработка программы по профессиональной ориентации «Ступени: детский сад-школа- СПО» | Заместители директора, социальной педагог, педагоги | Декабрь 2021 г. – январь 2022 г. | Утверждена Программа по профессиональной ориентации. |  |
| 15 | Реализация мероприятий в рамках программы по профессиональной ориентации: экскурсии на предприятия с целью повышения уровня компетентности обучающихся; участие в социально- значимой деятельности и проектах школы; дни открытых дверей учреждений СПО, осуществляющих обучение по адаптированным программам профессионального обучения | Заместители директора, учителя технологии, классные руководители | в течение года ежегодно | План-график проведения экскурсий План реализации социально-значимых проектов Участие обучающихся, педагогов, родителей в мероприятиях |  |
| 16 | Участие в профориентационных мероприятиях и конкурсах профессиональной направленности для детей с ОВЗ и с инвалидностью городского, регионального, всероссийского уровней: «Абилимпикс» | Заместители директора, учителя трудового обучения, руководители МО | ежегодно | Документ о результатах участия (сертификат, диплом) |  |
| 17 | Участие педагогов школы в конкурсах профессионального мастерства | Заместители директора по УВР, КР, руководители методических объединений | ежегодно | Документ о результатах участия (сертификат, диплом) |  |
| 18 | Создание банка методических разработок и статей по реализации предметной области «Технология», программ внеурочной деятельности, дополнительного образования, программ для коррекционной работы с детьми с ОВЗ, с инвалидностью и размещение на сайте | Директор, заместители директора, руководители методических объединений. | сентябрь 2022 г. - декабрь 2025 г. | Создан банк методических разработок и статей, размещен на сайте ОО |  |
|  | II. Обеспечение условий для организации коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, с инвалидностью |  |  |  |  |
| 19 | Обновление материально-технической базы кабинета учителя-логопеда в рамках реализации нац. проекта «Доброшкола» | Директор, зам.директора по УВР, КР, заместитель директора по АХЧ | март - август 2022 г. | Обновление материально-техническая база для коррекционно- развивающей работы |  |
| 20 | Совершенствование психолого- педагогического сопровождения в рамках индивидуальных программ с обучающимся (СИПР) | Директор, зам. директора по КР, учителя-логопеды, педагоги-психологи | постоянно | Аналитическая справка по реализации программ |  |
| 21 | Организация диагностического обследования детей с ОВЗ и с инвалидностью на ТПМПК с целью определения программы для дальнейшего обучения | Директор, зам.директора по КР, зам. директора УВР, педагоги- психологи, учителя-логопеды, учителя- дефектологи, классные руководители | постоянно | Заключения ТПМПК |  |
| 22 | Организация дополнительного переосвидетельствования обучающихся 9-х классов с целью определения программы дальнейшего профессионального обучения | Директор, Заместители директора, педагоги-психологи, учителя-логопеды, классные руководители | до 2025 г. | Заключение ТПМПК. Отчет по итогам мониторинга устройства выпускников в учреждения СПО |  |
| 23 | Организация и проведение мониторинга формирования жизненных компетенций у обучающихся с легкой УО, умеренной УО, тяж. УО (ИН) | Заместители директора, педагоги-психологи, учителя-логопеды, классные руководители | сентябрь 2022 г. - декабрь 2025 г. Ежегодно первичный, промежуточный, итоговый | Аналитическая справка по итогам мониторинга |  |
|  | III. Повышение квалификации управленческих и педагогических кадров образовательного учреждения |  |  |  |  |
| 24 | Организация повышения квалификации педагогических и управленческих кадров для работы с новым оборудованием | Директор, заместители директора | январь-декабрь 2022 г. | Удостоверение курсов повышения квалификации |  |
| 25 | Организация и проведение обучающего семинара для специалистов психолого- педагогического сопровождения | Директор, заместители директора | сентябрь 2022 г. - декабрь 2025 г. 2 раза в год. | Проведен семинар согласно плану |  |
| 26 | Обобщение и распространение передового педагогического опыта на уровне школы, муниципалитета и т.д. | Директор, заместители директора | 2025 г. | Участие в конференциях, в семинарах разного уровня |  |
|  | IV. Совершенствование работы в рамках сетевого сотрудничества с дошкольными образовательными организациями и организациями СПО по программе: «Ступени: детский сад-школа-СПО» |  |  |  |  |
| 27 | Вовлечение дошкольных образовательных организаций и организаций СПО в совместную деятельность по реализации адаптированных общеобразовательных программ, программ внеурочной деятельности, дополнительного образования. Разработка плана совместных мероприятий | Директор, заместители директоров, классные руководители | постоянно | Участие в совместных мероприятиях |  |
| 29 | Оказание психолого- педагогической, методической и консультативной помощи организациям дошкольного образования и СПО по работе с детьми с ОВЗ, с инвалидностью | Заместители директора, педагоги-психологи, учителя-логопеды, классные руководители | постоянно | Проведены консультации |  |
| 30 | Изучение и внедрение в практическую деятельность обновленных форм работы | Директор, Заместители директора, классные руководители | Сентябрь 2022 г.- Декабрь 2025 г. | Разработан План мероприятий. Аналитические справки по итогам выполнения плана |  |
| 31 | Разработка информационных буклетов по вопросам развития коррекции, реабилитации, воспитания, обучения для детей с особыми образовательными потребностями | Директор, Заместители директора, руководители МО, классные руководители | май 2022 г. декабрь 2025 г. | Разработаны информационные буклеты |  |

- Механизмы реализации Программы

Качество механизмов управления реализацией программы развития осуществляется через:

- мониторинг результатов реализации мероприятий Программы развития: сбор, обработка, анализ и оценка достигнутых результатов с периодичностью 2 раза в год;

- установление	партнёрских	отношений	между   родителями,	 детьми, педагогами;

сетевое взаимодействие с дошкольными ОО, профессиональным образованием и другими социальными  партнёрами;

- приобретение обновлённого оборудования предметной области «Технология» и оборудования для кабинетов: учителя-логопеда;

- приобретение дидактического, методического оборудования, диагностических материалов, пособий и обучающих игр для коррекционно-развивающей работы;

- подготовка и повышение квалификации педагогических работников;

- документальное фиксирование деятельности рабочей группы и педагогов по реализации Программы развития (оформление протоколов, информационно- аналитических справок, фиксации результатов мониторингов, планирование деятельности и другое;

- открытый доступ к информации о ходе реализации Программы развития на сайте ОУ;

- внесение изменений по обновлению адаптированных общеобразовательных программ.

- Ожидаемые результаты реализации Программы развития

- Обновлена материально-техническая база школы путем оснащения и обновления: учебных мастерских   для   реализации   предметной   области «Технология»: «Швейное   дело», «Столярное дело».

- Создана материально-техническая база для реализации нового профиля предметной области «Технология»: «Рабочий по обслуживанию здания», «Домоводство».

- Обновлена материально-техническая база помещений психолого-педагогического сопровождения и коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью (кабинет: учителя-логопеда).

- Создана материально-техническая база для реализации адаптированных программ дополнительного образования по направлениям: «Оператор ЭВМ», «Мой офис» (печатник плоской печати), «Моделирование. Робототехника», «Студия анимация», «Фотостудия».

- Внедрены и обновлены программы предметной области «Технология», программы дополнительного образования, психолого- педагогического сопровождения.

- Увеличена доля обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью, продолживших обучение после окончания школы по программам профессионального обучения.

-  Увеличена доля обучающихся с ОВЗ, инвалидностью, охваченных психолого-педагогическим сопровождением и продолживших реабилитацию интеграцию после окончания школы в общественных организациях иреабилитационных центрах.

- Увеличена доля обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью, получающих образование по специальной индивидуальной программе развития (СИПР), продолживших реабилитацию и интеграцию после окончания школы в общественных организациях реабилитационных центрах.

100% педагогических работников, повысили квалификацию в части реализации адаптированных основных общеобразовательных и адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью с использованием обновленной материально-технической базы.

- 100% специальных педагогических работников (учителей-логопедов), повысили квалификацию в части реализации адаптированных основных общеобразовательных программ для обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью с использованием обновленной материально-технической базы.

- Увеличена численность образовательных организаций вовлеченных в совместную деятельность по реализации адаптированных общеобразовательных программ, адаптированных программ дополнительного образования.

- Увеличена численность родителей, удовлетворенных деятельностью ОУ, обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью, получающих образование по адаптированным основным общеобразовательным, адаптированных программ дополнительного образования и программам внеурочной деятельности с использованием, обновленной материально- технической базы, от общего числа родителей.

- Увеличено количество участников и призеров конкурсов декоративно-прикладного, художественного творчества и профессионального чемпионата «Абилимпикс» для людей с ОВЗ, с инвалидностью.

- Расширены сетевые взаимодействия с общественными организациями, предприятиями, социальными партнерами.

- Создан банк данных методических разработок и статей по реализации предметных и коррекционных областей.

- Введены в школьную практику системы профессиональных проб и различных методик профессиональных ориентаций.

- Создано современное образовательное пространство, направленное на развитие коррекционно-развивающего и профессионального образования детей с ОВЗ, с инвалидностью.

- Разработаны информационные пособия для родителей по вопросам развития, коррекции, реабилитации, воспитания, обучения для детей с особыми образовательными потребностями.

10.	Показатели	результативности	реализации	Программы	развития                            организации (в части реализации мероприятий)

- реализовать к 2024 году комплекс мер по созданию в школе условий современной здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей индивидуальный образовательный маршрут с учетом особых образовательных потребностей обучающихся;

- реализовать к 2024 году комплекс мер по внедрению современных программ трудового и профессионально-трудового обучения, с учетом востребованных на региональном рынке труда профессий;

- реализовать к 2024 году комплекс мер по обеспечению продолжения после окончания школы обучения по основным профессиональным образовательным программам, основным программам профессионального обучения;

- реализовать к 2024 году комплекс мер по повышению квалификации (профессиональной переподготовке) 100% педагогических работников и специалистов школы в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;

- обеспечить к 2024 г. охват 100% обучающихся, осваивающих предметную область «Технология» по обновлённым образовательным программам общего образования и на обновлённой материально-технической базе;

- ежегодно обеспечивать охват не менее 50% обучающихся, получающих образование по основным общеобразовательным программам с использованием обновленной материально-технической базы;

- ежегодно обеспечивать охват не менее 70% обучающихся, получающих образование по дополнительным общеобразовательным программам с использованием обновленной материально-технической базы.

Приложение 1.

| № п/п | Показатель | 2022 (%) | 2023 (%) | 2024 (%) | 2025 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обновление содержания образования по адаптированным образовательным программам: предметной области «Технология» (современных программ трудового и профессионально- трудового обучения); адаптированным дополнительным общеобразовательным программам; программ по внеурочной деятельности |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью, получающих образование по адаптированным основным общеобразовательным программам с использованием обновленной материально- технической базы, от общего числа обучающихся | 65% | 65% | 65% | 65% |
| 2 | Охват обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью, получающих образование по адаптированным дополнительным общеобразовательным программам с использованием обновленной материально- технической базы, от общего числа обучающихся | 74% | 74% | 74% | 74% |
| 3 | Охват обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью, продолживших после окончания школы обучение по основным программам профессионального обучения, от общего количества выпускников | 80% | 60% | 60% | 60% |
| 4 | Доля новых и обновленных: - программ предметной области «Технология» по направлениям «Швейное дело», «Столярное дело», «Рабочий по обслуживанию здания», «Домоводство» - адаптированных дополнительных общеобразовательных программ: «Оператор ЭВМ», «Мой офис (печатник плоской печати)»; «Студия анимации», «Моделирование. Робототехника» | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5 | Количество расширенного социального партнерства, направленного на расширение кругозора учащихся, формирование социальных компетенций («Бизнес-инкубатор», ЦТДМ, ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Асиновского района», АТпромИС, ТТСТ) | 100% | 100% | 100% | 100% |
| II. Совершенствование коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, с инвалидностью |  |  |  |  |  |
| 4 | Охват обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью, на психолого-педагогическим сопровождением с использованием обновлённой материально-технической базы от общего числа обучающихся | 77% | 80% | 85% | 90% |
| 5 | Охват обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью, получающих образование по специальной индивидуальной программе развития (СИПР), с использованием обновленной материально-технической базы, от общего числа обучающихся | 40% | 45% | 47% | 50% |
| 6 | Уровень положительной динамики ВПФ по итогам коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью | 90% | 90% | 92% | 94% |
| III. Повышение квалификации управленческих и педагогических кадров образовательного учреждения |  |  |  |  |  |
| 7 | Охват педагогических работников, повысивших квалификацию в части реализации адаптированных основных общеобразовательных и адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью с использованием, обновленной материально- технической базы, от общего числа педагогических работников | 50% | 50% | 55% | 60% |
| 8 | Охват специальных педагогических работников (учителей-логопедов, педагогов-психологов), повысивших квалификацию в части реализации адаптированных основных общеобразовательных программ для обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью с использованием обновленной материально-технической базы, от общего числа специальных педагогических работников | 10% | 10% | 10% | 10% |
|  | IV. Совершенствование сетевого взаимодействия в рамках реализации программы «Ступени: детский сад-школа-СПО» |  |  |  |  |
| 9 | Охват обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью, на психолого-педагогическим сопровождении вовлеченных в совместные мероприятия в рамках реализации программы, от общего числа обучающихся | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 10 | Охват педагогических работников, вовлеченных в совместные мероприятия в рамках реализации программы, от общего числа педагогических работников | 100% | 100% | 100% | 100% |

| ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |
| --- | --- |
| СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП |  |
| Сертификат | 507203158059586111652294573924499816527024422881 |
| Владелец | Лихачёва Анна Антоновна |
| Действителен | С 11.01.2024 по 10.01.2025 |